中信建设2025年上半年投资预算

执行情况整体说明

| 单位：万元 | 2025年 上半年实际 | 2025年 上半年预算 | 完成率1 （与上半年预算相比） | 2025年 全年预算 | 完成率2（与全年预算相比） | 2025年 全年预计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司投资额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：自建类 |  |  |  |  |  |  |
| 权益类 |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：自建类 |  |  |  |  |  |  |
| 权益类 |  |  |  |  |  |  |

注释：各单位在系统中上报的是本公司投资额；

资本性支出为系统剔除股权类投资中并表内出资新设和增资入股项目后自动计算得出的合计数。

完成率1=2025年1-6月实际数/2025年1-6月预算数*100%

完成率2=2025年1-6月实际数/2025年全年预算数*100%

一、2025年上半年投资预算执行情况

二、自建类投资（计财部）

自建类上半年实际投资  万元，其中电子设备  万元；办公设备及其他  万元；无形资产合计  万元。

2025年全年自建类投资预算4,662.04万元，全年预计投资额7,105.67万元，其中营地建设及装修1,941万元；电子设备827.98万元；办公设备及其他658.80万元；交通运输设备420.36万元；无形资产合计813.90万元。较预算新增房屋建筑物2,443.63万元，为公司拟购置中信城开（深圳）信荣汇房产物业（包括5套办公物业及10套精装公寓）。

三、权益类投资

各投资项目具体进展情况如下：

1.预算内项目

### （1）资阳临空经济区产业新城项目（PPP事业部）

### 截至2025年2月末，一期项目已完成投资额98.11亿元。实现工程产值67.71亿元，完成一期整体92.08%。二期项目已完成投资额68.90亿元。实现工程产值53.1亿元，完成二期整体62.92%。中信建设已累计完成出资98,020万元，完成中信建设资本金出资进度的71%。2025年资阳项目投资预算25,000万元。预计全年出资2,5000万元，其中二季度预计出资6,000万元，四季度出资19,000万元。

### （2）南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目（PPP事业部）

### 截至2025年3月末，南京项目已完成投资额70.44亿元。实现工程产值28.01亿元，完成整体25%。中信建设已累计完成出资69,900万元，完成中信建设资本金出资进度的62%。2025年南京项目投资预算11,600万元,预计二季度全部投出。

### （3）黄河战略济南国际生态港项目（PPP事业部）

### 截至2025年3月末，济南项目已完成投资额43.1亿元。实现工程产值38.24亿元，完成一期整体62%。中信建设已累计完成出资20,000万元，完成中信建设资本金出资进度的51%。2025年济南项目投资预算10,000万元。预计二季度全部投出。

### （4）中国（驻马店）国际农产品加工产业园一期项目（PPP事业部）

截至2025年3月末，驻马店项目已完成投资额36.43亿元。实现工程产值25.4亿元，完成一期整体66%。2025年驻马店项目投资预算1,201.78万元。预计全年出资2,749.78万元，其中一季度已出资1,548万元,预计三季度出资1,201.78万元，超过投资预算原因是为与其他股东方同步出资，原计划2024年出资1,548万元出资时间延后至2025年1月。中信建设已累计完成出资5,273万元，完成中信建设资本金出资进度的78%。

### （5）大连金普新区中日生态新城公共服务配套项目（PPP事业部）

### 截至2025年3月末，大连项目已完成投资额8.22亿元。实现工程产值6.17亿元，完成一期整体54%。2025年大连项目投资预算1,509万元。预计全年出资1,975万元，其中一季度已出资480万元,预计四季度出资1,495万元，超过投资预算原因是为与其他股东方同步出资，原计划2024年出资480万元出资时间延后至2025年3月。中信建设已累计完成出资2,400万元，完成中信建设资本金出资进度的62%。

### （6）武汉长江新城起步区基础设施工程项目（PPP事业部）

### 截至2025年3月末，武汉项目已完成投资额42.75亿元。实现工程产值40.08亿元，完成一期整体68%。中信建设已累计完成出资11,490万元，完成中信建设资本金出资进度的60%。2025年武汉项目投资预算6,700万元。预计全年出资3,200万元，计划于三季度投出。预计较预算减少原因为受政府方对子项目谌家矶大道建设内容调整的影响，减缓项目建设投资进度。

### （7）中信（杭州）城西科创大走廊股权投资基金（基金组）

中信（杭州）城西科创大走廊股权投资基金首期规模50亿元人民币，中信方和杭州市各出资50%。我公司作为有限合伙人认购3亿元人民币基金份额，根据基金实缴情况及项目投资进度，预计2025年二季度需缴款10%，对应金额为3,000万元。

#### （8）临高县东英镇全域土地综合整治试点项目（农业事业部）

公司参与投资临高县东英镇全域土地综合整治试点项目。2023年6月26日海南省信维全域土地投资开发有限公司（项目公司）已注册完毕，注册资本金1.2亿元。中信建设拟出资6,120万，持股比例51%。2025年预计出资2,186万元与预算一致，一季度已实际出资500万元，预计二季度出资600万元，三季度出资500万元、四季度出资586万元。

#### （9）海南渔港及渔港经济区项目（农业事业部）

为统一谋划海南省多个渔港及渔港经济区项目，公司拟与海南省政府组建省级平台公司代表政府统筹项目规划、设计与实施。省级平台公司暂定名为海南省渔业投资发展管理有限责任公司，由于原拟参与股东中农发集团旗下中国水产广州建港工程有限公司无法按期完成集团审批，已联系中国供销总社旗下中农批建设开发有限公司河北中合农产品市场管理有限公司参与海南省渔业投资发展管理有限公司筹建。项目公司注册资本50,000万元，中信建设拟持股39%。2025年根据项目进度预计共出资5,460万元（与预算一致），其中二季度出资2,000万，三季度出资2,000万，四季度出资1,460万。

#### （10）安哥拉矿权登记项目（非洲区）

集团于2023年底批复同意安哥拉矿权登记项目，投资金额30万美元在南非设立三家平台公司（每家公司10万美元），以平台公司名义向安哥拉政府提交矿权登记申请。目前三家公司已完成工商注册。基于申请进度情况以及后期对矿权区的进一步勘查情况，其中一家平台公司拟履行关闭审批手续。其他两家平台公司计划2025年第三季度出资，出资金额共20万美元（折合人民币约148万元）。

（11）沙特利雅得社会住房库赞姆社区公寓项目（中东区）

本项目位于利雅得Khuzam地块北部中央公园两侧的6个子地块内，总占地面积62.9万平米。根据招标文件要求及我方投标方案，该项目将全部开发建设7层公寓及少量底商，住宅数量共计3623套，住宅总建筑面积为38万平米。按照项目的规划方案，项目总投资额调整为30.2亿里亚尔（约8.05亿美元），资本金需求调整为5,800万里亚尔（约1,547万美元）。中信建设拟入股项目公司20%股权，出资额为1,160万里亚尔（约310万美元，折合人民币约2,294万元），项目计划报请集团审批后，在2025年二季度投出。

（12）设立中信建设（阿联酋）有限责任公司（中东区）

为进一步开拓中东地区市场，优化公司业务布局，更好地实现高质量可持续发展，我公司积极调研和跟踪阿拉伯联合酋长国工程承包市场，重点开发了阿联酋MAG Park Keturah Reserve住房项目，项目合同额约18亿阿联酋迪拉姆（折合人民币约36亿元）。根据阿联酋相关法规要求，在当地设立分支机构是开发阿联酋工程承包市场、进而签署合同、执行工程项目的必要条件。我公司拟通过建设国投于2025年三季度完成当地子公司的注册，注册资本金为100万美元（折合人民币约740万元）。

（13）中信建设国际（泰国）有限公司增资项目（亚太区）

泰国公司原增资计划为推进项目仲裁，拟将注册资本增资至200万泰铢。中信建设按持股比例相应增资73.5万泰株。2025年1月泰国公司新中标中泰铁路一期工程C4-5标段项目（铁路一期项目），合同总金额约100亿泰铢（折合人民币约21亿元），预计2025年2季度签约、3季度正式开工。为推进铁路一期项目，同时满足当地大型项目对EPC投标公司注册资本要求，为开发中泰铁路二期、机场工程建设等新项目提供条件，泰国公司各股东拟按持股比例增加泰国公司注册资本金至2亿泰铢。其中建设国投持股49%，对应注册资本9,800万泰铢，本次需增加出资9,775.50万泰铢（折合人民币约2,098万元）。增资请示事项拟报请集团审批后，在2025年第二季度进行出资。

### （14）收购建发公司持有的信恒银通股权项目

### 为更好配合后续PPP项目融资、资金投放，加强PPP项目投后管理，公司拟以评估值1,228.91万元收购建发公司持有的信恒银通100%股权。根据债权人向法院申请强制执行进度，预计2025年第四季度进行收购。

2.预算外项目

（1）投资四川省成果转化投资引导基金（PPP事业部）

四川省建筑市场广阔，且为中信建设国内深耕市场区域，为推动中信建设主营业务发展，形成川渝地区市场开拓重要抓手，并满足中信建设对资阳PPP项目合同关于设立5亿产业投资基金事宜的履约要求，中信建设拟与中信建投资本开展业务协同,投资四川省成果转化投资引导基金，中信建设以不高于0元的价格受让中信建投资本持有的2亿元基金认缴份额，成为基金有限合伙人。项目计划报请集团审批后完成基金认购相关程序，并计划于二季度实缴基金份额6,000万元。

（2）投资阿拉山口边民互市投资管理有限公司（农业事业部）

2022年集团批复同意中信建设投资参股阿拉山口边民互市投资管理有限责任公司，受让阿拉山口哈粮进出口有限公司占有边民互市公司的22.5%的股权。边民互市注册资本金4,000万元，我公司拟出资900万元。现正进行工商变更和资产评估备案前置工作，预计2025年二季度完成工商变更，如各股东同意全部实缴，我公司将在2025年二季度出资900万元。

（3）增资中亚国信动植物隔离检验检疫服务有限公司（农业事业部）

为推进中亚国信风险化解和运营，中信建设拟协同阿拉山口综合保税区金港开发有限责任公司和中新建农牧有限责任公司共同增资中亚国信公司，增资金额1.1亿元，其中中信建设拟增资3,000万元，阿拉山口金港公司拟增资1,000万元，中新建农牧有限责任公司增资不低于7,000万元。现已完成财务尽调，正进行对中亚国信公司的在建工程造价评估和资产评估。项目计划报请集团审批后，预计2025年二季度出资3,000万元。

（4）平谷区农业中关村项目（业务二组）

项目位于平谷区“农业中关村”核心区，毗邻北京地铁22号线国农港站。项目围绕中国农业大学（平谷校区），通过统筹联动开发建设，打造科技创新与农业发展深度融合的新格局，促进区域内校区、园区、街区、社区、景区“五区联动”。项目首期开发地块用地面积约3.34公顷，建筑面积约6万平方米。项目总投资约为120亿元，资本金约7亿元，剩余资金由银行贷款解决。项目拟由中信建设在当地设立项目公司并负责项目的投资、建设、运营。项目计划报请集团审批后，2025年完成7亿元出资，其中三季度计划出资1,000万元，四季度完成剩余69,000万元出资。

3.预计延后或取消投资项目

### （1）中信建设国际（缅甸）有限责任公司增资项目

根据缅甸子公司目前实际经营情况，取消本年增资计划。

### （2）收购建发公司所持内江项目公司股权项目

关于建发公司持有内江项目公司8%股权的司法拍卖，中信建设暂不参与法拍，取消出资计划。

### （3）收购建发公司所持信创投资公司股权项目

关于建发公司持有信创投资21%股权的司法拍卖，中信建设暂不参与法拍，取消出资计划。

4.权益类投资全年预计与年度预算的差异及主要原因